## Gantt-Diagramm
Nr | Vorgangsname | Bearbeitet von | Dauer | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18
|  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1 | Gantt Diagramm | Mateusz | 1 Tag | bar: 2023-10-23 D
2 | Lastenheft | Simon | 1 Tag | bar: 2023-10-23 D
3 | Pflichtenheft | Simon | 2 Tage | bar: 2023-10-23 M
4 | Use Case Diagramm | Maria | 3 Tage | bar: 2023-10-23 M
5 | Klassen Diagramm | Mateusz, Maria | 4 Tage | bar: 2023-10-23 F
6 | Sequenz Diagramm | Simon, Maria | 8 Tage | bar: 2023-10-30 D
7 | Programmablaufspläne | Maria, Simon | 8 Tage | bar: 2023-11-06 D
8 | Code – Projekt | Simon, Mateusz, Maria | 25 Tage | bar: 2023-12-11 M
9 | Testpläne mit Ergebnissen | Maria, Mateusz | 2 Tage | bar: 2023-12-11 F
10 | Präsentation | Maria, Simon | 5 Tage | bar: 2023-12-18 D
11 | SQL Datenbank | Maria, Mateusz | 7 Tage | bar: 2023-11-20 M
12 | Dokumentation | Simon, Mateusz | 2 Tage | bar: 2023-12-11 D
13 | Gebrauchsanleitung | Simon | 2 Tage | bar: 2023-12-04 S
84 Tage g
13 Tage ü
Todo | bar: 2023-10-23 D
In Progress | bar: 2023-10-23 D
Kontrolle | bar: 2023-10-23 D
Done | bar: 2023-10-23 D